## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 5 de Mayo de 2025
FECHA FIN | 14 de Julio de 2025
HORARIO | 14:00 - 19:00
DEPARTAMENT0 | Area de Dearrollo
FUNCIÓN | Desarrollador Junior
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
5 de Mayo de 2025 | Bienvenida e inducción sobre las herramientos y metodología de trabajo en INNOBIX | Tarea 1: Bienvenida y explicación sobre la aplicación que trabaja INNOBIX SA | 14:00 - 16:00 | Esteban Andaluz | 5 | 100%
|  | Tarea 1: Prueba de diagnóstico para medir los conocimientos adquiridos | 16:00 - 18:00 | Esteban Andaluz
|  | Tarea 3: Asignación de permisos y credenciales en las distintas plataformas que utiliza la empresa INNOBIX SA | 18:00 - 19:00 | Esteban Andaluz
6 de Mayo de 2025 | Bienvenida e inducción sobre las herramientos y metodología de trabajo en INNOBIX | Tarea 1: Configuración de herramientas y entornos necesarios en el equipo personal para poder trabajar con las tareas asignadas | 14:00 - 15:00 | Diego Pilataxi | 6 | 100%
| Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 2: Investigación sobre portal cautivo para el desarrollo de la migración | 15:00 - 16:00 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 3: Entrega y familiarización del funcionamiento del archivo index.php que maneja la funcionalidad principal del sistema Wifi-Analytics | 16:00 - 17:00 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 4: Identificación de módulos para convertir el archivo index.php en una estructura por microservicios | 17:00 . 18:00 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 5: Codificación para la migración del archivo index.php a Nest (módulo index) | 18:00 - 20:00 | Diego Pilataxi
7 de Mayo de 2025 | Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 1: Codificación para la migración del archivo index.php a Nest (módulo index) | 14:00 - 19:00 | Diego Pilataxi | 5 | 100%
8 de Mayo de 2025 | Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 1: Codificación para la migración del archivo index.php a Nest (módulo campaigns) | 14:00 - 19:00 | Diego Pilataxi | 5 | 100%
9 de Mayo de 2025 | Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 1: Codificación para la migración del archivo index.php a Nest (módulo devices) | 14:00 - 20:00 | Diego Pilataxi | 6 | 100%
12 de Mayo de 2025 | Reunión sobre seguimiento de actividades asignadas | Tarea 1: Mostrar avances sobre la migración de php a Nest que se está realizando sobre Wifi Analytics | 14:00 - 15:00 | Gina García | 5 | 100%
| Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 2: Codificación para la migración del archivo index.php a Nest (módulo options) | 15:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
13 de Mayo de 2025 | Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 1: Codificación para la migración del archivo index.php a Nest (módulo people) | 14:00 - 19:00 | Diego Pilataxi | 5 | 100%
14 de Mayo de 2025 | Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 1: Codificación para la migración del archivo bienvenida.php a Nest (módulo bienvenida) | 14:00 - 19:00 | Diego Pilataxi | 5 | 100%
15 de Mayo de 2025 | Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 1: Codificación para la migración del archivo bienvenida.php a Nest (módulo bienvenida) | 14:00 - 19:00 | Diego Pilataxi | 5 | 100%
16 de Mayo de 2025 | Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 1: Codificación para la migración del archivo formulario.php a Nest (módulo formulario) | 14:00 - 20:00 | Diego Pilataxi | 6 | 100%
19 de Mayo de 2025 | Reunión sobre seguimiento de actividades asignadas | Tarea 1: Mostrar avances sobre la migración de php a Nest que se está realizando sobre Wifi Analytics | 14:00 - 15:00 | Gina García | 5 | 100%
| Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 2: Codificación para la migración del archivo formulario.php a Nest (módulo formulario) | 15:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
20 de Mayo de 2025 | Integración y pruebas de funcionamiento de los microservicios migrados a Nest | Tarea 1: Conexión y pruebas de endpoints mediante una base de datos de pruebas | 14:00 - 15:00 | Diego Pilataxi | 5 | 100%
|  | Tarea 2: Corrección de errores durante la ejecución y pruebas de la migración realizada | 15:00 - 17:00 | Diego Pilataxi
| Subida de la migración realizada a repositorio de la empresa | Tarea 3: Creación del README.md con toda la información necesaria para que cualquier miembro con acceso al repositorio pueda correr el proyecto | 17:00 - 18:00 | Diego Pilataxi
| Dockerización de los módulos relizados en la migración para realizar el despliegue del mismo | Tarea 4: Creación de los archivos Dockerfile y docker-compose.yml | 18:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
21 de Mayo de 2025 | Puesta en marcha de Wifi Analytics | Tarea 1: Subida y creación de flujo de repositorio | 14:00 - 15:00 | Diego Pilataxi | 5 | 85%
|  | Tarea 2: Creación de gitlab-ci.yml | 15:00 - 16:00 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 3: Creación de pipeline | 16:00 - 17:00 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 4: Creación de subdominio | 17:00 - 18:00 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 5: Creación de archivo nginx de configuración en el servidor para el subdominio | 18:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
22 de Mayo de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Preparación de entorno para Nest | 14:00 - 15:00 | Diego Pilataxi | 5 | 100%
|  | Tarea 2: Archivo de configuración de base de datos | 15:00 - 16:00 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 3: Migración del archivo tsql.php a Nest | 16:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
23 de Mayo de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Migración del archivo tsql.php a Nest | 14:00 - 16:00 | Diego Pilataxi | 5 | 100%
|  | Tarea 2: Migración del archivo wsindu.php a Nest | 16:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
26 de Mayo de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Migración del archivo tsql.php a Nest | 14:00 - 16:00 | Diego Pilataxi | 5 | 100%
|  | Tarea 2: Migración del archivo wsindu.php a Nest | 16:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
27 de Mayo de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Migración del archivo tsql.php a Nest | 14:00 - 16:00 | Diego Pilataxi | 5 | 100%
|  | Tarea 2: Migración del archivo wsindu.php a Nest | 16:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
28 de Mayo de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Migración del archivo wsindu.php a Nest | 14:00 - 16:00 | Diego Pilataxi | 5 | 100%
|  | Tarea 2: Migración del archivo tsql_or.php a Nest | 16:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
29 de Mayo de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Migración del archivo tsql_or.php a Nest | 14:00 - 16:00 | Diego Pilataxi | 5 | 100%
|  | Tarea 2: Migración del archivo wsindu_or.php a Nest | 16:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
30 de Mayo de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Migración del archivo wsindu_or.php a Nest | 14:00 - 17:00 | Diego Pilataxi | 6 | 100%
|  | Tarea 2: Migración del archivo tsql_og.php a Nest | 17:00 - 20:00 | Diego Pilataxi
2 de Junio de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Migración del archivo tsql_og.php a Nest | 14:00 - 16:00 | Diego Pilataxi | 5 | 100%
|  | Tarea 2: Migración del archivo wsindu.php a Nest | 16:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
3 de Junio de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Migración del archivo wsindu_or.php a Nest | 14:00 - 16:00 | Diego Pilataxi | 5 | 100%
| Creación de ambiente para GitLab para el repositorio de Wifi Analytics | Tarea 2: Creación del proyecto en la plataforma de GitLab | 16:00 - 17:00 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 3: Creación del repositorio en el cual se alojará la migración realizada | 17:00 - 18:00 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 4: Creación de la llave ssh para la subida del proyecto al repositorio | 18:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
4 de Junio de 2025 | Creación de ambiente para GitLab para el repositorio de Wifi Analytics | Tarea 1: Creación de variables para despliegue y funcionamiento | 14:00 - 15:00 | Diego Pilataxi | 5 | 100%
|  | Tarea 2: Despliegue mediante la práctica CI/CD | 15:00 - 16:00 | Diego Pilataxi
| Creación de ambiente para GitLab para el repositorio de envío de emails automatizados | Tarea 3: Creación del proyecto en la plataforma de GitLab | 16:00 - 17:00 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 4: Creación del repositorio en el cual se alojará la migración realizada | 17:00 - 18:00 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 5: Creación de la llave ssh para la subida del proyecto al repositorio | 18:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
5 de Junio de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Creación de variables para despliegue y funcionamiento | 14:00 - 15:00 | Diego Pilataxi | 6 | 75%
|  | Tarea 2: Despliegue mediante la práctica CI/CD | 15:00 - 16:00 | Diego Pilataxi
| Refactorización de endpoints para envío de templates de whatsapp | Tarea 3: Entendimiento de la funcionalidad el EndPoint | 16:00 - 17:00 | Diego Pilataxi |  | 50%
|  | Tarea 4: Entendimiento del funcionamiento del Api de whatsapp | 17:00 - 18:00 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 5: Correcciones en funcionalidad y lógica del endpoint para el cumplimiento del requerimiento | 18:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 6: Pruebas de funcionalidad y pull request para subida a producción | 19:00 - 20:00 | Diego Pilataxi
6 de Junio de 2025 | Protección de los endpoints en el Servicio de Wifi Analytics | Tarea 1: Definir rutas protegidas | 14:00 - 15:00 | Diego Pilataxi | 5 | 50%
|  | Tarea 2: Protección de ruta con token utilizando redirección (Endpoint Bienvenida) | 15:00 - 17:00 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 3: Proteccion de ruta con token utilizando redirección (Enpoint Formulario) | 17:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
9 de Junio de 2025 | Protección de los endpoints en el Servicio de Wifi Analytics | Tarea 1: Proteccion de ruta con token utilizando redirección (Enpoint Index) | 14:00 - 15:00 | Diego Pilataxi | 5 | 50%
|  | Tarea 2: Control de errores de redirección, definición de tipo http 300 | 15:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
10 de Junio de 2025 | Cambio de variables de ambiente para Wifi Analytics | Tarea 1: Refactorización del código para el uso de variables de ambiente en Ubuntu | 14:00 - 19:00 | Diego Pilataxi | 5 | 100%
11 de Junio de 2025 | Encriptación en reposo de los datos obtenidos en Wifi Analytics | Tarea 1: Investigar algoritmos de cifrado en reposo | 14:00 - 15:00 | Diego Pilataxi | 5 | 75%
|  | Tarea 2: Realizar tabla de comparación en rendimiento de los algoritmos en Ogrande | 15:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
12 de Junio de 2025 | Encriptación en reposo de los datos obtenidos en Wifi Analytics | Tarea 1: Método de recuperación de la información | 14:00 - 19:00 | Diego Pilataxi | 5 | 60%
13 de Junio de 2025 | Método de encriptación en el guardado de datos en Wifi Analytics | Tarea 1: Crear un método para encriptar los datos y guardarlos en la base de datos (Algoritmo simétrico) | 14:00 - 19:00 | Diego Pilataxi | 5 | 70%
16 de Junio de 2025 | Testing de Wifi Analytics | Tarea 1: Realizar las pruebas de los endpoints utilizados y creados | 14:00 - 19:00 | Diego Pilataxi | 5 | 70%
17 de Junio de 2025 | Testing de Wifi Analytics | Tarea 1: Realizar las pruebas de los endpoints utilizados y creados | 14:00 - 19:00 | Diego Pilataxi | 5 | 80%
18 de Junio de 2025 | Configuración de despliegue automático de Wifi Analytics | Tarea 1: Actualización de los pipelines para el CI/CD utilizando servicios en la nube | 14:00 - 16:00 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Actualización del dominio del portal para Wifi Analytics | 16:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
19 de Junio de 2025 | Creación de ambiente de pruebas de una controladora GrandStream | Tarea1: Creación y configuración de la controlador GrandStream | 14:00 - 17:00 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Creación del perfil para el portal cautivo utilizando el enlace de Wifi Anlaytics | 17:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
20 de Junio de 2025 | Creación de ambiente de pruebas de una controladora Unifi | Tarea1: Creación y configuración de la controlador Unifi | 14:00 - 17:00 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Creación del perfil para el portal cautivo utilizando el enlace de Wifi Anlaytics | 17:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
23 de Junio de 2025 | Creación de ambiente de pruebas de una controladora Miraki | Tarea1: Creación y configuración de la controlador Miraki | 14:00 - 17:00 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Creación del perfil para el portal cautivo utilizando el enlace de Wifi Anlaytics | 17:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
24 de Junio de 2025 | Creación de ambiente de pruebas de una controladora Cisco | Tarea1: Creación y configuración de la controlador Cisco | 14:00 - 17:00 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Creación del perfil para el portal cautivo utilizando el enlace de Wifi Anlaytics | 17:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
25 de Junio de 2025 | Documentación de la creación de los perfiles | Tarea 1: Crear la documentación para la creación de los perfiles en GrandStream, Unifi, Miraki y Cisco | 14:00 - 19:00 | Diego Pilataxi | 5
26 de Junio de 2025 | Envío de Correo Masivo | Tarea 1: Eliminación de rutas públicas | 14:00 - 15:00 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Uso de hilos en el servicio | 15:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
27 de Junio de 2025 | Cambio de variables de ambiente para Envío de correo masivo | Tarea 1: Refactorización del código para el uso de variables de ambiente en CentOS | 14:00 - 19:00 | Diego Pilataxi | 5
30 de Junio de 2025 | Encriptación y cifrado | Tarea 1: Investigación de métodos de encriptación para envío | 14:00 - 16:00 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Investigar diffie hellman para compartir llaves | 16:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
1 de Julio de 2025 | Implementación de enriptación | Tarea 1: Crear método de autenticación, cifrado con Diffie Hellman para los clientes | 14:00 - 19:00 | Diego Pilataxi | 5
2 de Julio de 2025 | Pruebas del método de autenticación para el servicio de envío de correo masivo | Tarea 1: Levantar instancia en la nube para simular que es un cliente | 14:00 - 15:00 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Levantamiento de la base de datos del cliente | 15:00 - 16:00 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 3: Prueba del método de autenticación | 16:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
3 de Julio de 2025 | Implementación de desencriptación | Tarea 1: Creación del método de desencriptación para ciertos campos | 14:00 - 16:00 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Implementación del método de desencriptación en los módulos de recuperación de datos | 16:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
4 de Julio de 2025 | Pruebas Unitarias del envío de correo masivo | Tarea 1: Método de autenticación | 14:00 - 15:00 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Módulo de recuperación de la información | 15:00 - 17:00 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 3: Módulo procesamiento de la información | 17:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
7 de Julio de 2025 | Pruebas Unitarias del envío de correo masivo | Tarea 1: Pruebas en los Webhooks de recepción | 14:00 - 16:00 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Pruebas en módulo de envió | 16:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
8 de Julio de 2025 | Configuración de despliegue automático de Envío de correo masivo | Tarea 1: Actualización de los pipelines para el CI/CD utilizando servicios en la nube | 14:00 - 17:00 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Actualización del dominio del portal para Wifi Analytics | 17:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
9 de Julio de 2025 | Dashboards para Wifi Analytics | Tarea 1: Definición de tablas asociadas a las consultas para revisar la actividad de conexión de los clientes | 14:00 - 15:00 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Creación de sentencias SQL para los dashboard de los clientes | 15:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
10 de Julio de 2025 | Dashboards para Wifi Analytics | Tarea 1: Implementación de los dashbard en el New Manager | 14:00 - 16:00 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Implementación de los dashboard en el Superset | 16:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
11 de Julio de 2025 | Dashboards para Envío de corre masivo | Tarea 1: Definición de tablas asociadas a las consultas para revisar la actividad de conexión de los clientes | 14:00 - 17:00 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Creación de sentencias SQL para los dashboard de los clientes | 17:00 - 19:00 | Diego Pilataxi
14 de Julio de 2025 | Dashboards para Envío de corre masivo | Tarea 1: Implementación de los dashbard en el New Manager | 14:00 - 17:00 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Implementación de los dashboard en el Superset | 17:00 - 19:00 | Diego Pilataxi