## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 5 de Mayo de 2025
FECHA FIN | 29 de Septiembre de 2025
HORARIO
DEPARTAMENT0 | Area de Dearrollo
FUNCIÓN | Desarrollador Junior
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
5 de Mayo de 2025 | Bienvenida e inducción sobre las herramientos y metodología de trabajo en INNOBIX | Tarea 1: Bienvenida y explicación sobre la aplicación que trabaja INNOBIX SA | 2 | Esteban Andaluz | 5
|  | Tarea 1: Prueba de diagnóstico para medir los conocimientos adquiridos | 2 | Esteban Andaluz
|  | Tarea 3: Asignación de permisos y credenciales en las distintas plataformas que utiliza la empresa INNOBIX SA | 1 | Esteban Andaluz
6 de Mayo de 2025 | Bienvenida e inducción sobre las herramientos y metodología de trabajo en INNOBIX | Tarea 1: Configuración de herramientas y entornos necesarios en el equipo personal para poder trabajar con las tareas asignadas | 1 | Diego Pilataxi | 6
| Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 2: Investigación sobre portal cautivo para el desarrollo de la migración | 1 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 3: Entrega y familiarización del funcionamiento del archivo index.php que maneja la funcionalidad principal del sistema Wifi-Analytics | 1 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 4: Identificación de módulos para convertir el archivo index.php en una estructura por microservicios | 1 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 5: Codificación para la migración del archivo index.php a Nest (módulo index) | 2 | Diego Pilataxi
7 de Mayo de 2025 | Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 1: Codificación para la migración del archivo index.php a Nest (módulo index) | 5 | Diego Pilataxi | 5
8 de Mayo de 2025 | Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 1: Codificación para la migración del archivo index.php a Nest (módulo campaigns) | 5 | Diego Pilataxi | 5
9 de Mayo de 2025 | Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 1: Codificación para la migración del archivo index.php a Nest (módulo devices) | 6 | Diego Pilataxi | 6
12 de Mayo de 2025 | Reunión sobre seguimiento de actividades asignadas | Tarea 1: Mostrar avances sobre la migración de php a Nest que se está realizando sobre Wifi Analytics | 1 | Gina García | 5
| Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 2: Codificación para la migración del archivo index.php a Nest (módulo options) | 4 | Diego Pilataxi
13 de Mayo de 2025 | Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 1: Codificación para la migración del archivo index.php a Nest (módulo people) | 5 | Diego Pilataxi | 5
14 de Mayo de 2025 | Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 1: Codificación para la migración del archivo bienvenida.php a Nest (módulo bienvenida) | 5 | Diego Pilataxi | 5
15 de Mayo de 2025 | Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 1: Codificación para la migración del archivo bienvenida.php a Nest (módulo bienvenida) | 5 | Diego Pilataxi | 5
16 de Mayo de 2025 | Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 1: Codificación para la migración del archivo formulario.php a Nest (módulo formulario) | 6 | Diego Pilataxi | 6
19 de Mayo de 2025 | Reunión sobre seguimiento de actividades asignadas | Tarea 1: Mostrar avances sobre la migración de php a Nest que se está realizando sobre Wifi Analytics | 1 | Gina García | 5
| Migración del sistema Wifi-Analytics de la aplicación Node Analytics perteneciente a la empresa INNOBIX, de php a Nest | Tarea 2: Codificación para la migración del archivo formulario.php a Nest (módulo formulario) | 4 | Diego Pilataxi
20 de Mayo de 2025 | Integración y pruebas de funcionamiento de los microservicios migrados a Nest | Tarea 1: Conexión y pruebas de endpoints mediante una base de datos de pruebas | 1 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Corrección de errores durante la ejecución y pruebas de la migración realizada | 2 | Diego Pilataxi
| Subida de la migración realizada a repositorio de la empresa | Tarea 3: Creación del README.md con toda la información necesaria para que cualquier miembro con acceso al repositorio pueda correr el proyecto | 1 | Diego Pilataxi
| Dockerización de los módulos relizados en la migración para realizar el despliegue del mismo | Tarea 4: Creación de los archivos Dockerfile y docker-compose.yml | 1 | Diego Pilataxi
21 de Mayo de 2025 | Puesta en marcha de Wifi Analytics | Tarea 1: Subida y creación de flujo de repositorio | 1 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Creación de gitlab-ci.yml | 1 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 3: Creación de pipeline | 1 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 4: Creación de subdominio | 1 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 5: Creación de archivo nginx de configuración en el servidor para el subdominio | 1 | Diego Pilataxi
22 de Mayo de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Preparación de entorno para Nest | 1 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Archivo de configuración de base de datos | 1 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 3: Migración del archivo tsql.php a Nest | 3 | Diego Pilataxi
23 de Mayo de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Migración del archivo tsql.php a Nest | 2 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Migración del archivo wsindu.php a Nest | 3 | Diego Pilataxi
26 de Mayo de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Migración del archivo tsql.php a Nest | 2 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Migración del archivo wsindu.php a Nest | 3 | Diego Pilataxi
27 de Mayo de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Migración del archivo tsql.php a Nest | 2 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Migración del archivo wsindu.php a Nest | 3 | Diego Pilataxi
28 de Mayo de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Migración del archivo wsindu.php a Nest | 2 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Migración del archivo tsql_or.php a Nest | 3 | Diego Pilataxi
29 de Mayo de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Migración del archivo tsql_or.php a Nest | 2 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Migración del archivo wsindu_or.php a Nest | 3 | Diego Pilataxi
30 de Mayo de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Migración del archivo wsindu_or.php a Nest | 3 | Diego Pilataxi | 6
|  | Tarea 2: Migración del archivo tsql_og.php a Nest | 3 | Diego Pilataxi
2 de Junio de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Migración del archivo tsql_og.php a Nest | 2 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Migración del archivo wsindu.php a Nest | 3 | Diego Pilataxi
3 de Junio de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Migración del archivo wsindu_or.php a Nest | 2 | Diego Pilataxi | 5
| Creación de ambiente para GitLab para el repositorio de Wifi Analytics | Tarea 2: Creación del proyecto en la plataforma de GitLab | 1 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 3: Creación del repositorio en el cual se alojará la migración realizada | 1 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 4: Creación de la llave ssh para la subida del proyecto al repositorio | 1 | Diego Pilataxi
4 de Junio de 2025 | Creación de ambiente para GitLab para el repositorio de Wifi Analytics | Tarea 1: Creación de variables para despliegue y funcionamiento | 1 | Diego Pilataxi | 5
|  | Tarea 2: Despliegue mediante la práctica CI/CD | 1 | Diego Pilataxi
| Creación de ambiente para GitLab para el repositorio de envío de emails automatizados | Tarea 3: Creación del proyecto en la plataforma de GitLab | 1 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 4: Creación del repositorio en el cual se alojará la migración realizada | 1 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 5: Creación de la llave ssh para la subida del proyecto al repositorio | 1 | Diego Pilataxi
5 de Junio de 2025 | Migración y refactorización de los archivos de php a Nest de envío de emails automatizados | Tarea 1: Creación de variables para despliegue y funcionamiento | 1 | Diego Pilataxi | 6
|  | Tarea 2: Despliegue mediante la práctica CI/CD | 1 | Diego Pilataxi
| Refactorización de endpoints para envío de templates de whatsapp | Tarea 3: Entendimiento de la funcionalidad el EndPoint | 1 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 4: Entendimiento del funcionamiento del Api de whatsapp | 1 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 5: Correcciones en funcionalidad y lógica del endpoint para el cumplimiento del requerimiento | 1 | Diego Pilataxi
|  | Tarea 6: Pruebas de funcionalidad y pull request para subida a producción | 1 | Diego Pilataxi